План мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения, жилищного фонда,

объектов социальной сферы к отопительному периоду 2014/15 года

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость (тыс. рублей) | Источник финансирования (тыс. рублей) | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Бюджет РК | Местный бюджет | Средства предприятия |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Амортизационные отчисления | Средства на ремонт основных фондов | Платежи ЖКУ | прибыль |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный и текущий ремонт жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мягкая кровля | Кв.м. | 550 | 385 | - | - | - | - | 385 |  | 05.2014-09.2014 | ООО «ПЖК» |
| 2 | Шиферная кровля | Кв.м. | 150 | 110 | - | - | - | - | 110 |  | 05.2014-10.2014 | ООО «ПЖК» |
| 3 | Косметический ремонт подъездов | шт | 7 | 105 | - | - | - | - | 105 |  | 05.2014-10.2014 | ООО «ПЖК» |
| 4 | Крыльцо | шт | 10 | 15 | - | - | - | - | 15 |  | 05.2014-10.2014 | ООО «ПЖК» |
| 5 | Печные трубы | шт | 20 | 40 | - | - | - | - | 40 |  | 05.2014-09.2014 | ООО «ПЖК» |
| I I | Текущий ремонт производственных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Водозабор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт кровли | Кв.м. | 54 | 210 | - | - | - | - | - |  | 15.08.2014 | ООО "Водоканал" |
| 2 | Утепление полов (программа ЭС) | Кв.м. | 30 | 28 | - | - | - | - | 28 |  | 20,06,2014 | ООО "Водоканал" |
| 3 | Смена оконных рам | шт. | 4 | 26 | - | - | - | - | 26 |  | 10,06,2014 | ООО "Водоканал" |
| 4 | Смена двери | шт. | 1 | 8 | - | - | - | - | 8 |  | 25,08,2014 | ООО "Водоканал" |
| 5 | Установка частотного регулятора | шт. | 2 | 45 | - | - | - | - | 45 |  | 01,07,2014 | ООО "Водоканал" |
| 6 | Ремонт насосной станции | Кв.м. | 54 | 32 | - | - | - | - | 32 |  | 20,08,14 | ООО "Водоканал" |
| 7 | Очистка приемного резервуара, промывка водопроводных сетей хлорной известью. | ед. км | 1 4,6 | 6,5 | - | - | - | - | 6,5 |  | 10-11,07,2014 | ООО "Водоканал" |
| 1.2 | Арт. скважина №1 терр-рия водозабора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Утепление стен | Кв.м | 15 | 18 | - | - | - | - | 18 |  | 20,05,2014 | ООО "Водоканал" |
| 2 | Смена двери | шт. | 1 | 8 | - | - | - | - | 8 |  | 24,05,2014 | ООО "Водоканал" |
| 3 | Смена трубопровода Д=90мм в обсадной трубе, з/арматуры, промывка | м | 110 | 45,0 | - | - | - | - | 45,0 |  | 15,07,2014 | ООО "Водоканал" |
| 1.3 | Арт. скважина №3 терр-рия водозабора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Утепление стен | Кв.м. | 15 | 18 | - | - | - | - | 18 |  | 28,05,2014 | ООО "Водоканал" |
| 2 | Смена и утепление двери | Ед. | 1 | 8 | - | - | - | - | 8 |  | 15,06,2014 | ООО "Водоканал" |
| 3 | Смена трубопровода Д=90мм в обсадной трубе, з/арматуры, промывка. | м | 70 | 30,0 | - | - | - | - | 30,0 |  | 15,07,2014 | ООО "Водоканал" |
| 1.4 | Арт. скважина №4 терр-рия водозабора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Утепление стен | Кв.м | 9 | 18 | - | - | - | - | 18 |  | 20,05,2014 | ООО "Водоканал" |
| 2 | Смена и утепление двери | шт | 1 | 8 | - | - | - | - | 8 |  | 24,05,2014 | ООО "Водоканал" |
| 3 | Ремонт кровли | Кв.м | 9 | 22 | - | - | - | - | - |  | 01,09,2014 | ООО "Водоканал" |
| 1.5 | Арт. скважина №5 терр-рия водозабора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт кровли | Кв.м | 10 | 22 | - | - | - | - | - |  | 30,08,2014 | ООО "Водоканал" |
| 2 | Смена трубопровода Д=50мм в обсадной трубе, з/арматуры, промывка. | м | 90 | 35 | - | - | - | - | 35 |  | 25,08,2014 | ООО "Водоканал" |
| 3 | Утепление стен | Кв.м | 9 | 18 | - | - | - | - | 18 |  | 28,05,2014 | ООО "Водоканал" |
| 4 | Смена и утепление двери | ед | 1 | 8 | - | - | - | - | 8 |  | 10,06,2014 | ООО "Водоканал" |
| 1.6 | Арт. скважина №6 терр-рия водозабора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Утепление стен | Кв.м | 9 | 18 | - | - | - | - | 18 |  | 28,05,2014 | ООО "Водоканал" |
| 2 | Смена и утепление двери | ед | 1 | 8 | - | - | - | - | 8 |  | 10,06,2014 | ООО "Водоканал" |
| 3 | Смена трубопровода Д=90мм в обсадной трубе, з/арматуры, промывка. | м | 90 | 34,0 | - | - | - | - | 34,0 |  | 20,08,2014 | ООО "Водоканал" |
| 4 | Ремонт кровли | ед | 1 | 22 | - | - | - | - | - |  | 10,06,2014 | ООО "Водоканал" |
| 1.7 | КОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Утепление КОС | Кв.м | 60 | 36 | - | - | - | - | 36 |  | 25-30,05,2014 | ООО "Водоканал" |
| 2 | Смена окон | ед | 2 | 10 | - | - | - | - | 10 |  | 01,09,2014 | ООО "Водоканал" |
| 3 | Ремонт бытового помещения. | Кв.м | 12 | 9 | - | - | - | - | 9 |  | 3-10,06,2014 | ООО "Водоканал" |
| 1.8 | КНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Утепление КНС | Кв.м | 60 | 36 | - | - | - | - | 36 |  | 25-30,05,2014 | ООО "Водоканал" |
| 2 | Смена электропроводки | м | 80 | 19,5 | - | - | - | - | 19,5 |  |  | ООО "Водоканал" |
| 3 | Ремонт бытового помещения | Кв.м | 60 | 48 | - | - | - | - | 48 |  | 3-10,06,2014 | ООО "Водоканал" |
| 4 | Установка частотного регулятора | ед | 2 | 30 | - | - | - | - | 30 |  | 15,09,2014 | ООО "Водоканал" |
| 5 | Ремонт приемных резервуаров | Кв.м | 12 | 6 | - | - | - | - | 6 |  | 25,08,2014 | ООО "Водоканал" |
| 6 | Очистка приемных резервуаров от грязи и песка | Кв.м | 12 | 7 | - | - | - | - | 7 |  | 22,08,2014 | ООО "Водоканал" |
| 7 | Ремонт машинного помещения | Кв.м | 18 | 19 | - | - | - | - | 19 |  | 30,08,2014 | ООО "Водоканал" |
| I I I | Тепловые сети и котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тепловые сети и котельные … предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Котельная 17 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дробилка ВДП-15 | шт | 1 | 420 | - | - | - | - | - |  | 05.2014-10.2014 | ООО «Карелэнерго ресурс» |
| 2 | Компрессор передвижной | шт | 1 | 282,7 | - | - | - | - | - |  | 05.2014-10.2014 | ООО «Карелэнерго ресурс» |
| 3 | Шурующие планки | шт | 4 | 32 | - | - | - | - | - |  | 05.2014-10.2014 | ООО «Карелэнерго ресурс» |
| 4 | Сегменты реек котла Братск | шт | 12 | 6 | - | - | - | - | - |  | 05.2014-10.2014 | ООО «Карелэнерго ресурс» |
| 5 | Установка системы подготовки х/в | шт | 1 | 650 | - | - | - | - | - |  | 05.2014-10.2014 | ООО «Карелэнерго ресурс» |
| 6 | Замена дымовой трубы | шт | 1 | 300 | - | - | - | - | - |  | 05.2014-10.2014 | ООО «Карелэнерго ресурс» |
| 7 | Замена роликов ленты конвеера | шт | 300 | 150 | - | - | - | - | - |  | 05.2014-10.2014 | ООО «Карелэнерго ресурс» |
| 8 | Устройство теплокамер | шт | 3 | 30 | - | - | - | - | - |  | 05.2014-10.2014 | ООО «Карелэнерго ресурс» |
| 9 | Прокладка тепловых сетей от 12 квартала к котельной 17 квартала |  | - | 3200 | - | - | - | - | - |  | 05.2014-10.2014 | ООО «Карелэнерго ресурс» |
| 10 | Опрессовка тепловых сетей |  | - | 40 | - | - | - | - | - |  | 05.2014-10.2014 | ООО «Карелэнерго ресурс» |
| 1.2 | Тепловые сети от котельной 12 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Опрессовка тепловых сетей |  | - | 40 | - | - | - | - | - |  | 05.2014-10.2014 | ООО «Карелэнерго ресурс» |
| 2 | Замена тепловой сети | п.м. | L=300 | 300 | - | - | - | - | - |  | 05.2014-10.2014 | ООО «Карелэнерго ресурс» |
| 1.3 | Тепловые сети от котельной Автогаража |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена ветхих тепловых сетей | п.м. | L=200 | 350 | - | - | - | - | - |  | 05.2014-10.2014 | ООО «Карелэнерго ресурс» |
| 2 | Опресовка тепловых сетей |  | - | 40 | - | - | - | - | - |  | 05.2014-10.2014 | ООО «Карелэнерго ресурс» |
| 1.4 | Котельная пос. Сосновка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка растяжек на дымовой трубе котельной | п.м. | 60 |  | - | - | - | - | - |  | 05.2014-10.2014 | ООО «Карелэнерго ресурс» |
| 2 | Капитальный ремонт кровли котельной | кв.м. | 200 | 500 | - | - | - | - | - |  | 05.2014-10.2014 | ООО «Карелэнерго ресурс» |
| 3 | Тепловые сети от ТК-2 до ТК-4, Д 108, Д 76 | п.м. | L=150 | 660 | - | - | - | - | - |  | 05.2014-10.2014 | ООО «Карелэнерго ресурс» |
| I V | Водопроводные сети и ВОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопроводные сети и ВОС … предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена водопровода ул. Копейкина Д=50мм, ПНД |  | 70/2 | 88,5 | - | - | - | - | - |  | 15-25,07,2014 | ООО "Водоканал" |
| 2 | Смена водопровода ул. Парамонова Д=32мм ПНД |  | 100/2 | 75 | - | - | - | - | - |  | 01-05,08,2014 | ООО "Водоканал" |
| 3 | Смена водопровода ул. Петрозаводская Д=50мм |  | 100/1 | 136 | - | - | - | - | - |  | 10,08,2014 | ООО "Водоканал" |
| 4 | Смена водоразборных колонок ул. Петрозаводская, Гористая, Октябрьская | ед | 3 | 25 | - | - | - | - | 25 |  | 15,09,2014 | ООО "Водоканал" |
| 5 | Смена з/арматуры в колодцах ул. Пролетарская Д=150мм | ед | 2 | 13 | - | - | - | - | 13 |  | 10,09,2014 | ООО "Водоканал" |
| 6 | Смена з/арматуры в колодцах ул. Ленина Д=150мм | ед | 2 | 13 | - | - | - | - | 13 |  | 15,09,2014 | ООО "Водоканал" |
| V | Канализационные сети и КОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Канализационные сети и КОС … предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Чистка канализационных колодцев | ед | 60 | 41 | - | - | - | - | 41 |  | Пост. | ООО "Водоканал" |
| 2 | Промывка канализационных сетей | м | 500 | 45 | - | - | - | - | 45 |  | 5,6,7,мес. 2014 | ООО "Водоканал" |
| 3 | Ремонт канализационных колодцев | шт | 8 | 18 | - | - | - | - | 18 |  | 25,09,2014 | ООО "Водоканал" |
| VI | Объекты культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |